## MSF CMMI xRef
CMMI
Flujo de trabajo | Actividad | Level | PA | Goal | Prac | Comentario
Seguimientos
Conceptualizar
Planeación
Definir/actualizar enfoque de pruebas
versión
Estabilizar
| Evaluar errores | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.2
Implementar
Administración operativa
| Revisión de operaciones | 2 | MA | 2 | 2.2
|  | 2 | MA | 2 | 2.4
|  | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
|  | 4 | QPM | 1 | 1.4
|  | 4 | QPM | 2 | 2.1 | indirecto
|  | 4 | QPM | 2 | 2.2 | mediante nota del producto
|  | 4 | QPM | 2 | 2.3 | mediante nota del producto
|  | 4 | OPP | 1 | 1.1
|  | 4 | OPP | 1 | 1.2
|  | 5 | OID | 1 | 1.1
|  | 5 | OID | 1 | 1.2
|  | 5 | CAR | 1 | 1.1
| Reunión(es) de equipo | 2 | MA | 2 | 2.2 | Administrar proyectos integrados en muchas actividades
|  | 2 | PMC | 1 | 1.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.2
| Supervisar administración de datos | 2 | PMC | 1 | 1.4
| Recopilar y almacenar datos | 2 | MA | 2 | 2.1
| (incluye almacenar datos y resultados) | 2 | MA | 2 | 2.3
| Administrar la implicación de las partes interesadas | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.5
| Reunión IPMO |  |  |  |  | coordinación multiproyecto, equivalente a Scrum de Scrums
| (incluye administrar dependencias) | 3 | IPM | 2 | 2.2
|  | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
|  | 3 | IPM | 2 | 2.3
Gobierno
| Seguimiento/Revisión del hito | 2 | PMC | 1 | 1.7 | para gobierno
| Efectuar retrospectiva del proyecto | 3 | OPF | 1 | 1.3
Análisis
| Análisis de diseño y desarrollo | 2 | PP | 1 | 1.1
| Planeación de pruebas | 2 | PP | 1 | 1.1
| Programación de división de trabajo de la experiencia de usuario | 2 | PP | 1 | 1.1
| Programación de división de trabajo del aprendizaje de usuario | 2 | PP | 1 | 1.1
Administración de la configuración de línea base
| Crear plan de administración de configuración | 2 | CM | 1 | 1.1
|  | 2 | GG | 2 | 2.2
|  | 2 | GG | 2 | 2.4
| Revisar directrices de administración de configuración | 2 | CM | 1 | 1.1
|  | 2 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | IPM | 2 | 2.2
| Establecer sistema de administración de configuración | 2 | CM | 1 | 1.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
| Establecer directiva de control de acceso de administración de configuración | 2 | CM | 1 | 1.2
| Establecer registros de administración de configuración | 2 | CM | 1 | 1.2
|  | 2 | CM | 1 | 1.3
|  | 2 | CM | 3 | 3.1
Compilar un producto
| Aceptar una compilación | 2 | CM | 1 | 1.3
|  | 3 | PI | 3 | 3.1 | desplazado, a.k.a. Confirmar disponibilidad de los componentes de producto para integración
| Iniciar una compilación | 3 | PI | 3 | 3.2 | a.k.a. Ensamblar componentes del producto
| Comprobar una compilación | 3 | PI | 3 | 3.3 | a.k.a. Prueba de integración
Corregir una compilación
Captura de la visión del producto |  | 3 | IPM | 3 | 3.2
| Escribir definición de visión | 3 | IPM | 3 | 3.2
|  | 3 | IT | 2 | 2.1
| Definir personas | 3 | IPM | 3 | 3.2
|  | 3 | IT | 2 | 2.1
| Desarrollar instantánea de estilo de vida | 3 | RD | 1 | 1.1 | Recabar necesidades, establecer escenarios operativos
|  | 3 | RD | 3 | 3.1
| Revisar definición de visión | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
Cerrar un error
| Comprobar una corrección | 3 | VER | 3 | 3.1 | Efectuar prueba
Cerrar un error
Creación de un requisito de calidad de servicio
| Pensar en los requisitos de calidad del servicio | 2 | REQM | 1 | 1.1 | Comprender los requisitos. Recabar necesidades
|  | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 3 | RD | 1 | 1.2
| Dar prioridad a requisito de calidad de servicio | 3 | RD | 3 | 3.4
| Escribir requisito de calidad de servicio | 3 | RD | 3 | 3.1
| Validar requisito de calidad de servicio | 3 | RD | 3 | 3.5 | Desarrollar los requisitos
| Escribir prueba de aceptación del usuario | 3 | VAL | 1 | 1.3 | Desarrollar los requisitos
Crear un escenario
| Pensar los escenarios | 2 | REQM | 1 | 1.1 | Comprender los requisitos, recabar necesidades, establecer escenarios operativos
|  | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 3 | RD | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| Dar prioridad a los escenarios | 3 | RD | 3 | 3.4
| Escribir escenarios | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| Guión gráfico de escenarios | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| Validar escenarios | 3 | RD | 3 | 3.5
| Escribir pruebas de aceptación del usuario | 3 | VAL | 1 | 1.3
Crear requisitos del producto
| Asignar requisitos de los componentes del producto | 3 | RD | 2 | 2.2
| Definir requisitos de la interfaz | 3 | RD | 2 | 2.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| Definir requisitos de seguridad | 3 | RD | 2 | 2.1
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| Definir requisitos de seguridad | 3 | RD | 2 | 2.1
| Desarrollar un modelo de dominio | 3 | RD | 3 | 3.2
|  | 3 | RD | 3 | 3.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.4
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| Desarrollar un modelo de flujo de interfaz de usuario | 3 | RD | 3 | 3.3
|  | 3 | RD | 3 | 3.4
| Definir requisitos funcionales | 3 | RD | 2 | 2.1 | usar el modelo de dominio y los modelos de UI como entrada
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| Definir requisitos operativos | 3 | RD | 3 | 3.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | RD | 3 | 3.2
| Dar prioridad a la funcionalidad | 3 | RD | 3 | 3.4
| Validar requisitos | 3 | RD | 3 | 3.5
Crear la arquitectura de la solución
| Crear diseños de partición de aplicaciones alternativas | 3 | TS | 2 | 2.1 | Diseñar producto (arquitectura)
|  | 3 | TS | 1 | 1.1
|  | 3 | DAR | 1 | 1.3
| Diseñar arquitectura del sistema e implementación | 3 | TS | 2 | 2.3
| Desarrollar modelo de amenazas | 3 | TS | 2 | 2.1
| Desarrollar modelo de rendimiento | 3 | TS | 2 | 2.1
| Crear prueba de conceptos | 3 | TS | 1 | 1.1 | Desarrollar soluciones alternativas detalladas
| Evaluar alternativas (LAAAM) | 3 | DAR | 1 | 1.1 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.2 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.4 | LAAAM
|  | 3 | DAR | 1 | 1.5 | LAAAM
| Seleccionar arquitectura | 3 | TS | 1 | 1.3 | incluye Realizar Hacer frente a Comparar o reutilizar análisis
|  | 3 | DAR | 1 | 1.6
| Crear, comprar o reutilizar análisis | 3 | TS | 2 | 2.4
| Preparar para revisar arquitectura del sistema | 3 | VER | 2 | 2.1
| Revisar arquitectura del sistema e implementación | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
| Crear arquitectura de infraestructura y documentación/directrices | 3 | TS | 2 | 2.2 | incluido en Establecer un paquete de datos técnicos
| Reunión de junta de control de arquitectura | 3 | PI | 2 | 2.2
Desarrollar documentación
| Crear esquemas de documentación | 3 | TS | 3 | 3.2
| Crear plan de documentación | 2 | GG | 2 | 2.2
| Escribir documentación | 3 | TS | 3 | 3.2
| Modificar documentación | 3 | TS | 3 | 3.2
| Revisión de documentación por compañeros | 3 | TS | 3 | 3.2
| Probar documentación | 3 | TS | 3 | 3.2
Establecer entornos
| Planear integración de producto | 3 | PI | 1 | 1.1
| Establecer entorno de integración | 3 | PI | 1 | 1.2
|  | 3 | PI | 1 | 1.3
| Establecer entorno de prueba unitaria | 3 | VER | 1 | 1.2
| Comprobar entorno de integración | 3 | PI | 1 | 1.2
| Seleccionar reglas y directrices de análisis | 3 | VER | 2 | 2.3 | indirecto
|  | 5 | CAR | 2 | 2.1
| Seleccionar directrices de codificación de proyecto | 3 | VER | 2 | 2.3 | indirecto
|  | 5 | CAR | 2 | 2.1
| Establecer directrices de comprobación de proyecto | 3 | VER | 1 | 1.3
Establecer el proceso del proyecto | [5 empty] | Incluye administración de datos de proyecto
| Seleccionar plantillas de proceso de proyecto | 3 | OPD | 1 | 1.1 | evidencia indirecta
|  | 3 | OPD | 1 | 1.2 | evidencia indirecta
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 1 | 1.1
| Adaptar proceso del proyecto | 3 | OPD | 1 | 1.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.4
| Revisar proceso del proyecto | 3 | VER | 2 | 2.3
|  | 3 | OPD | 1 | 1.1
| Establecer plan de medición | 2 | MA | 1 | 1.1
| Establecer plan de administración de datos de proyecto | 2 | PP | 2 | 2.3
| Supervisar activos de proceso y medición | 3 | OPD | 1 | 1.4
|  | 3 | IPM | 1 | 1.5
|  | 2 | MA | 2 | 2.1
|  | 3 | OPD | 1 | 1.5
Corregir errores
| Reproducir el error | 3 | VER | 3 | 3.1
| Localizar la causa del error | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 5 | CAR | 1 | 1.2
Reasignar el error
| Decidir la estrategia de corrección | 3 | VER | 3 | 3.2
| Corrección de código | 3 | TS | 3 | 3.1
| Escribir o actualizar una prueba unitaria para corregir errores | 3 | VER | 1 | 1.3
| Efectuar una prueba unitaria para corregir errores | 3 | VER | 3 | 3.1
| Refactorizar código para corregir errores | 3 | TS | 3 | 3.1
| Preparar para revisar código de errores | 3 | VER | 2 | 2.1
| Revisar código de errores | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | PI | 3 | 3.1
| Integrar cambios de errores | 3 | PI | 3 | 3.1
Implementar una tarea de desarrollo
| Costo de una tarea de desarrollo | 2 | PP | 1 | 1.4
| Diseño | 3 | TS | 2 | 2.2
| Crear o actualizar sistema o prueba de comprobación | 3 | VER | 1 | 1.3
| Preparar para revisión del diseño | 3 | VER | 2 | 2.1
| Revisión del diseño | 3 | VER | 2 | 2.2
| Escribir código | 3 | TS | 3 | 3.1
| Realizar análisis de código | 3 | VER | 2 | 2.1 | parte de Preparar para revisar código de errores
| Escribir o actualizar una prueba unitaria | 3 | VER | 1 | 1.3
| Realizar una prueba unitaria | 3 | VER | 3 | 3.1
| Refactorizar código | 3 | TS | 3 | 3.1
| Preparar para revisión de código | 3 | VER | 2 | 2.1
| Revisión de código | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 3 | PI | 3 | 3.1
| Integrar cambios de código | 3 | PI | 3 | 3.1
Administrar solicitudes de cambios | [5 empty] | a.k.a Seguimiento y control de cambios
| Crear solicitud de cambios | 2 | CM | 2 | 2.1
| Analizar solicitud de cambios | 1 | REQM | 1 | 1.3
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
| Dar prioridad a solicitudes de cambios | 2 | CM | 2 | 2.1
| Revisar solicitudes de cambios | 2 | CM | 2 | 2.1 | incluye CCB
|  | 3 | IPM | 2 | 2.1
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
| Seguimiento de solicitudes de cambio | 2 | CM | 2 | 2.1
|  | 2 | REQM | 1 | 1.3
Controlar problemas
| Revisión de registro de problemas |  |  |  |  | a.k.a. Evaluación de errores
| Analizar problemas | 2 | PMC | 2 | 2.1
| Adoptar acción correctiva | 2 | PMC | 2 | 2.2
| Supervisar acción correctiva | 2 | PMC | 2 | 2.3
| Revisar acción y comprobar resolución | 3 | VER | 2 | 2.2
Controlar el riesgo
| Identificar el riesgo | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.1
| Analizar riesgos | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.2
| Dar prioridad a los riesgos para reducirlos | 2 | PP | 2 | 2.2
|  | 2 | RSKM | 2 | 2.2
| Seleccionar riesgos para reducirlos | 3 | RSKM | 3 | 3.1
| Planear reducción de riesgos | 3 | RSKM | 3 | 3.1
| Implementar acción de reducción del riesgo | 3 | RSKM | 3 | 3.2
| Supervisar riesgos | 2 | PMC | 1 | 1.3
| Implementar plan de contingencia | 2 | PMC | 2 | 2.3
Efectuar control de calidad
| Auditoría | 2 | PPQA | 1 | 1.1
|  | 2 | PPQA | 1 | 1.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.1
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 3 | 3.2 | auditoría de configuración
| Identificar incoherencias | 2 | REQM | 1 | 1.5 | (entre requisitos y trabajo del proyecto)
|  | 2 | PPQA | 1 | 1.2
| Analizar minutas de revisión | 2 | PPQA | 1 | 1.2
| Revisar diseño y directrices de código | 2 | PPQA | 1 | 1.1
| Seguimiento de acciones correctivas para cierre | 2 | PPQA | 2 | 2.1
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
Planear una iteración
| Seleccionar trabajo pendiente | 3 | RD | 3 | 3.4
|  | 3 | VER | 1 | 1.1
Análisis de iteración
| Calcular iteración | 2 | PP | 1 | 1.1 | (re-)Calcular proyecto y establecer presupuesto y programación
|  | 2 | PP | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 1 | 1.4
| Definir presupuesto y programación de iteración | 2 | PP | 2 | 2.1
| Crear equipo(s) de iteración (vea Personal de características y capas de arquitectura) | 3 | IT | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
| Definir roles y responsabilidades de iteración | 3 | IT | 2 | 2.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
| Definir plan de comunicación | 3 | IPM | 4 | 4.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5 | indirecto
| Identificar partes interesadas en la iteración | 3 | IPM | 2 | 2.1
| Planear la implicación de las partes interesadas en la iteración | 2 | PP | 2 | 2.6 | Planeamiento del proyecto repartido en 4 actividades
| Planear conocimiento y habilidades | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 3 | IT | 1 | 1.2
|  | 3 | VER | 2 | 2.3
| Planear recursos de iteración | 2 | PP | 2 | 2.4
| Revisión del plan de iteración | 2 | PP | 3 | 3.1
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
| Revisión de iteración IPMO | 2 | PP | 3 | 3.1
|  | 2 | PP | 3 | 3.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| Conseguir compromisos de iteración | 2 | REQM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| Lanzamiento de la iteración | 3 | IT | 2 | 2.1
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
| Efectuar retrospectiva de iteración previa | 2 | PMC | 1 | 1.6
|  | 3 | OPF | 1 | 1.3
Planear proyecto
| Calcular proyecto | 2 | PP | 1 | 1.1
|  | 2 | PP | 1 | 1.2
| Definir presupuesto y programación | 2 | PP | 2 | 2.1 | Planeamiento del proyecto repartido en 4 actividades
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| Determinar fuentes y categorías de riesgo | 3 | RSKM | 1 | 1.1
| Define parámetros de riesgo | 3 | RSKM | 1 | 1.2
| Determinar estrategia de control de riesgo | 3 | RSKM | 1 | 1.3
| Planear recursos del proyecto | 2 | PP | 2 | 2.4 | Planeamiento del proyecto repartido en 4 actividades
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| Planear habilidades y conocimientos para el proyecto | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
|  | 3 | IT | 1 | 1.2
| Formar equipo del proyecto | 3 | IT | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
| Establecer contrato de equipo de proyecto | 3 | IT | 2 | 2.2
| Definir ciclo de vida del proyecto | 2 | PP | 1 | 1.3
|  | 3 | IPM | 1 | 1.1
| Definir roles y responsabilidades del proyecto | 3 | IT | 2 | 2.3
|  | 3 | IPM | 4 | 4.1
| Definir plan de comunicación del proyecto | 3 | IT | 2 | 2.5 | indirecto
|  | 3 | IPM | 4 | 4.3
| Identificar partes interesadas en el proyecto | 3 | IPM | 2 | 2.1
| Planear la implicación de las partes interesadas en el proyecto | 2 | PP | 2 | 2.6
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| Revisar el plan del proyecto | 2 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
|  | 2 | PP | 3 | 3.1
| Revisar plan IPMO | 2 | PP | 3 | 3.1 | Revisar otros planes que afectan al proyecto e integrar plan del proyecto
|  | 2 | PP | 3 | 3.2 | incluye reconciliar niveles de trabajo y recursos
|  | 3 | IPM | 1 | 1.3
| Conseguir compromisos | 2 | REQM | 1 | 1.2
|  | 2 | PP | 3 | 3.3
| Lanzamiento del proyecto | 3 | IT | 2 | 2.1
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
Lanzamiento de un producto
| Seleccionar candidato de versión comercial | 3 | VAL | 1 | 1.1
| (incluye analizar resultados de pruebas del sistema) | 3 | VER | 2 | 2.2
| Establecer entorno de pruebas de aceptación de usuario | 3 | VAL | 1 | 1.2
| Establecer validación de directrices | 2 | GG | 2 | 2.1
| Pruebas de aceptación del usuario | 3 | VAL | 2 | 2.1 | Efectuar prueba
| Analizar resultados de pruebas de aceptación del usuario | 3 | VAL | 2 | 2.2
| Aceptar el producto para lanzamiento | 3 | PI | 3 | 3.3
| Crear notas de la versión | 3 | PI | 3 | 3.4
| Empaquetar el producto | 3 | PI | 3 | 3.4
| Crear lanzamiento / Plan de implementación | 2 | PP | 2 | 2.4
|  | 2 | PP | 2 | 2.5
|  | 2 | PP | 2 | 2.6
|  | 2 | PP | 2 | 2.7
| Ejecutar plan de lanzamiento (incluye implementar el producto) | 3 | PI | 3 | 3.4 | CMMI xRef PI 3.4 sub-practice 6 "Instalar el producto"
Probar un requisito del cliente
| Desarrollar pruebas de requisitos del cliente | 3 | VAL | 1 | 1.3
|  | 3 | VER | 1 | 1.3
| Seleccionar y ejecutar pruebas de requisitos del cliente | 3 | VAL | 2 | 2.1
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
| Abrir un error de requisito del cliente | 3 | VAL | 2 | 2.2
| Efectuar pruebas exploratorias | 3 | RD | 1 | 1.1
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
Comprobar un requisito del producto
| Desarrollar pruebas | 3 | VER | 1 | 1.3
|  | 3 | VAL | 1 | 1.3
| Seleccionar y ejecutar pruebas | 3 | VER | 3 | 3.1
|  | 3 | VER | 3 | 3.2
| Abrir un error | 3 | VER | 3 | 3.2
Elementos de trabajo
Tarea
Solicitud de cambio
Riesgo
Requisitos
Revisar
Error
Problema
Roles
Arquitecto de soluciones
Analista de negocios
Jefe de proyecto
Personal de pruebas
Desarrollador
Jefe de lanzamiento
Patrocinador
Auditor
Arquitecto de experiencia del usuario
Especialista en aprendizaje del usuario (escritor técnico)
Administrador de desarrollo
Jefe de pruebas
Responsable IPM (Director de IPMO)
Ingeniero de compilación
Experto en la materia
Responsable de desarrollo
Jefe de producto
Arquitecto de infraestructura
Páginas principales
Conceptos (Información general)
Ciclos e iteraciones
Patrones de comportamiento
Principios
Acerca de los roles
Gobierno (seguimientos)
Modelo de equipo
Objetivos genéricos
Institucionalizar un proceso administrado
| Establecer una directiva de organización | 2 | GG | 2 | 2.1
| Planear el proceso. | 2 | GG | 2 | 2.2
| Proporcionar recursos | 2 | GG | 2 | 2.3
| Asignar responsabilidad | 2 | GG | 2 | 2.4 | Usar proceso VSTS y MSF CMMI
| Formar a las personas | 2 | GG | 2 | 2.5
| Controlar las configuraciones | 2 | GG | 2 | 2.6 | Usar proceso VSTS y MSF CMMI
| Identificar e implicar a las partes interesadas pertinentes | 2 | GG | 2 | 2.7 | Usar VSTS y portal del proyecto
| Supervisar y controlar el proceso | 2 | GG | 2 | 2.8 | Usar informes de VSTS
| Evaluar la adherencia objetivamente | 2 | GG | 2 | 2.9 | Usar los informes y las consultas
| Revisar el estado con la dirección de nivel superior | 2 | GG | 2 | 2.1 | Revisar operaciones, publicar informes en el portal del proyecto
Institucionalizar un proceso definido
| Establecer un proceso definido | 3 | GG | 3 | 3.1
| Recopilar información de mejoras | 3 | GG | 3 | 3.2 | usar informes de almacén de datos y análisis de causa raíz de las solicitudes de cambios, problemas, tareas y errores
Informes y consultas |  | 2 | MA | 1 | 1.3
Errores activos
Calidad real frente a progreso
Todos los elementos de trabajo del proyecto de equipo
Todas las tareas
Todos los elementos de trabajo
Elementos de trabajo bloqueados
Índices de errores
| Errores por prioridad | 3 | VAL | 2 | 2.2
| Compilaciones | 3 | PI | 3 | 3.2
| Solicitudes de cambio | 2 | REQM | 1 | 1.3
| Acciones correctivas | 2 | PMC | 2 | 2.3
| Requisitos del cliente | 2 | REQM | 1 | 1.3
Tareas de desarrollo
| Problemas | 3 | IPM | 1 | 1.4
| Estado de la acción de reducción del riesgo | 3 | RSKM | 3 | 3.2
Mis elementos de trabajo
Tendencias de elementos de trabajo bloqueados y problemas abiertos
| Requisitos del producto | 2 | REQM | 1 | 1.3
| Indicadores de calidad | 2 | PPQA | 2 | 2.1
Reactivaciones
Regresiones
Elementos de trabajo relacionados
Trabajo restante
| Historial de pruebas de los requisitos | 3 | VAL | 2 | 2.2
Errores resueltos
| Revisiones | 2 | PPQA | 3 | 3.1
| Riesgos | 2 | PPQA | 2 | 2.2
Detalles de los escenarios
| Tareas | 2 | PPQA | 1 | 1.1
| Probar fallos sin errores activos | 3 | PI | 3 | 3.3
Probar pasos sin errores activos
| Probar tareas | 3 | VAL | 1 | 1.2 | Filtrar por vínculo con cliente o requisitos del producto
Evaluación de errores
Trabajo no planeado
Progreso
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 2 | PPQA | 2 | 2.2
|  | 3 | VER | 3 | 3.2
|  | 3 | VAL | 1 | 1.3
|  | 3 | VAL | 2 | 2.1
|  | 3 | VAL | 2 | 2.2
|  | 2 | CM | 2 | 2.1
|  | 2 | CM | 3 | 3.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.3
|  | 3 | RSKM | 2 | 2.1
|  | 3 | RSKM | 2 | 2.2
|  | 3 | RSKM | 3 | 3.1
|  | 2 | PMC | 1 | 1.7
|  | 3 | RD | 3 | 3.5
|  | 3 | VER | 2 | 2.2
|  | 2 | PMC | 1 | 1.5
|  | 3 | IPM | 2 | 2.3
|  | 2 | PMC | 2 | 2.1
Elementos de trabajo
Elementos de trabajo por propietario
Elementos de trabajo por estado
Cómo
Reasignar un error
Resolver un error
Crear un informe de errores
Crear una lista de escenarios en Excel
Crear una lista de requisitos de calidad de servicio en Excel
Crear una lista de errores
Productos de trabajo
| Diagrama de aplicaciones | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 2 | 2.1
| Propuesta de soluciones alternativas de arquitectura | 3 | TS | 1 | 1.1
Plan de auditoría
Informe de auditoría
| Conjunto de cambios | 3 | PI | 1 | 1.3
| Compromisos | 2 | PP | 3 | 3.3
|  | 2 | REQM | 1 | 1.2
| Plan de comunicación | 3 | IT | 2 | 2.5
| Resultados de auditoría de configuración | 2 | CM | 3 | 3.2
| Plan de acción correctiva | 2 | PMC | 2 | 2.2
| Documentación de entrega | 3 | PI | 3 | 3.4
Plan de implementación
Plan de documentación
| Modelo de dominio | 3 | RD | 3 | 3.2
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
| Sugerencia de mejora | 3 | IPM | 1 | 1.5
Plan de iteración
Plan de conocimiento y habilidades
| Matriz de evaluación LAAAM | 3 | TS | 1 | 1.1
| Lecciones aprendidas | 2 | PMC | 1 | 1.7
|  | 3 | IPM | 1 | 1.4
| Instantánea de estilo de vida | 3 | RD | 1 | 1.1
Prueba de carga
| Diagrama de centros de datos lógicos | 3 | TS | 2 | 2.1
| Prueba manual | 3 | VER | 1 | 1.1
| Programación principal | 3 | IPM | 1 | 1.3
|  | 3 | IT | 2 | 2.5
Actas de reuniones
| Presentación de revisión de operaciones | 2 | MA | 2 | 2.4
Directrices de codificación de la organización
| Lista de comprobación de revisión del mismo nivel | 3 | VER | 2 | 2.1
| Actas de revisión de excepción de revisión de compañeros | 3 | VER | 2 | 2.2
| Persona | 3 | RD | 1 | 1.1
Documentación de producto
Plan de integración de producto
| Secuencia de integración de producto | 3 | PI | 1 | 1.1 | Script de Team Build
Directrices de codificación de proyecto
Gráfico de organización del proyecto
| Plan de proyecto | 2 | PP | 2 | 2.7
|  | 3 | IPM | 1 | 1.2
| Fuentes y categorías de riesgo | 3 | RSKM | 1 | 1.1
Estrategia de control de riesgo
| Presentación de evangelización de visión compartida | 3 | IT | 2 | 2.1
| Plan de implicación de las partes interesadas | 2 | PP | 2 | 2.6
(referencia de texto de ayuda) | Directrices de análisis estático |  |  |  |  | ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VSENT.v80.en/dv_vsetsa01/html/bae90152-0234-402f-b72e-e9da93ca8f31.htm
(referencia de texto de ayuda) | Reglas de análisis estático |  |  |  |  | ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VSENT.v80.en/dv_vsetsa01/html/bae90152-0234-402f-b72e-e9da93ca8f31.htm
Guión gráfico
| Diagrama de sistemas | 3 | PI | 2 | 2.1
|  | 3 | TS | 1 | 1.2
|  | 3 | TS | 2 | 2.1
| Documento de contrato de equipo | 3 | IT | 2 | 2.2
| Enfoque de las pruebas | 3 | VER | 1 | 1.1
| Modelo de amenazas | 3 | RD | 1 | 1.2 | Requisitos del cliente
| Modelo de flujo de interfaz de usuario | 3 | RD | 3 | 3.2
| Prueba unitaria | 3 | VER | 1 | 1.1
Documento de la visión
Prueba web

## CMMI Gap Analysis
Level | PA | SG | SP | Título | Gap | Flujo de trabajo | Actividad | Evidencia directa | Evidencia indirecta
2 | REQM | 1 |  | Control de requisitos
2 | REQM | 1 | 1.1 | Conseguir comprender los requisitos |  | Crear escenario | Pensar los escenarios | Requisitos WI | Validar actas de revisión de requisitos
[6 empty] | Crear requisitos de calidad de servicio | Pensar en los requisitos de calidad del servicio
2 | REQM | 1 | 1.2 | Conseguir compromiso con los requisitos |  | Planear iteración | Conseguir compromisos | ??? | Actas de revisión IPMO, actas de revisión de iteración/Plan de proyecto
[6 empty] | Planear proyecto | Conseguir compromisos
2 | REQM | 1 | 1.3 | Control de cambios de requisitos |  | Administrar solicitudes de cambios | Analizar solicitud de cambios | Cambiar historial de revisión de solicitud de cambios WI | Informe/consulta de requisitos
2 | REQM | 1 | 1.4 | Mantener seguimiento bidireccional de los requisitos | x
2 | REQM | 1 | 1.5 | Identificar inconsistencias entre requisitos y trabajo del proyecto |  | Seguimiento de administración operativa | Identificar incoherencias | Informe de incoherencias | Identificar actividades de incoherencias como historiales de tareas
2 | PP | 1 |  | Establecer cálculos
2 | PP | 1 | 1.1 | Calcular ámbito del proyecto |  | Análisis | Análisis de diseño y desarrollo | Tarea WI's
[6 empty] | Análisis | Planeación de pruebas
[6 empty] | Análisis | División de trabajo Ux
[6 empty] | Análisis | División de trabajo UE
[6 empty] | Planear iteración | Calcular iteración |  | Calcular (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear proyecto | Calcular proyecto |  | Calcular (producto de trabajo)
2 | PP | 1 | 1.2 | Establecer cálculos de producto de trabajo y atributos de tareas |  | Planear iteración | Calcular iteración | Calcular (producto de trabajo) | Actas de revisión del plan de iteración (informes/consultas WI)
[6 empty] | Planear proyecto | Calcular proyecto | Calcular (producto de trabajo) | Actas de revisión del plan de proyecto (informes/consultas WI)
2 | PP | 1 | 1.3 | Definir ciclo de vida del proyecto |  | Planear proyecto | Definir ciclo de vida del proyecto
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto |  | Plantilla de proceso (específica de proyecto) | Plantilla de proceso (estándar MSF), diseños de proceso (Flujos Visio EDOC)
2 | PP | 1 | 1.4 | Determinar cálculos de esfuerzo y costo |  | Implementar una tarea de desarrollador | Costo de tarea de desarrollo | Cálculos de nivel de esfuerzo de WI de tarea (consulta de tareas), informe de progreso, análisis estadístico del informe de progreso (producto de trabajo opcional) | Lógica de cálculo (en producto de trabajo o directrices)
2 | PP | 2 |  | Desarrollar un plan de proyecto
2 | PP | 2 | 2.1 | Establecer el presupuesto y la programación |  | Planear iteración | Definir presupuesto y programación | Plan de proyecto (producto de trabajo) | Actas de revisión de plan de proyecto (producto de trabajo) Actas de reunión IPMO
[6 empty] | Planear proyecto | Calcular presupuesto y programación | Plan de iteración (producto de trabajo) | Actas de revisión de plan de iteración (producto de trabajo) Actas de reunión IPMO
2 | PP | 2 | 2.2 | Identificar riesgos del proyecto |  | Administración de riesgos | Identificar riesgos | Consulta WI de riesgo | Fuentes y categorías de riesgos, criterios de análisis
[6 empty] | Administración de riesgos | Analizar riesgos | Analizar riesgos: campo en WI de riesgo
[6 empty] | Administración de riesgos | Dar prioridad a los riesgos | Historial de WI de riesgos
2 | PP | 2 | 2.3 | Planear administración de datos |  | Establecer el proceso del proyecto | Establecer plan de administración de datos de proyecto | Plan de administración de datos (producto de trabajo), informes de directrices de proceso, informes reales del portal de proyecto, definiciones de tipos de elementos de trabajo | base de datos de elementos de trabajo, almacén de datos, definiciones de tipos de elementos de trabajo
2 | PP | 2 | 2.4 | Planear los recursos del proyecto |  | Planear iteración | Planear recursos | plan de personal, instalaciones y equipamiento (producto de trabajo) | Actas de revisión de plan de iteración (producto de trabajo) Actas de reunión IPMO
[6 empty] | Planear proyecto | Planear recursos | plan de personal, instalaciones y equipamiento (producto de trabajo) | Actas de revisión de plan de proyecto (producto de trabajo) Actas de reunión IPMO
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Crear lanzamiento y plan de implementación | plan de lanzamiento o implementación (producto de trabajo)
2 | PP | 2 | 2.5 | Planear las habilidades y conocimientos necesarios |  | Planear iteración | Planear conocimientos/habilidades | Plan de habilidades y conocimientos (producto de trabajo) | Sin cubrir
[6 empty] | Planear proyecto | Planear conocimientos/habilidades | Plan de habilidades y conocimientos (producto de trabajo) | Sin cubrir
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Crear lanzamiento y plan de implementación | Plan de habilidades y conocimientos (producto de trabajo) | Sin cubrir
2 | PP | 2 | 2.6 | Plan de implicación de las partes interesadas |  | Planear iteración | Plan de implicación de las partes interesadas | Plan de la implicación de las partes interesadas (producto de trabajo) | Revisar WI (tipo==reunión) lista de asistentes, WI donde se cuestione la participación de las partes interesadas
[6 empty] | Planear proyecto | Plan de implicación de las partes interesadas | Plan de la implicación de las partes interesadas (producto de trabajo) | Revisar WI (tipo==reunión) lista de asistentes, WI donde se cuestione la participación de las partes interesadas
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Crear lanzamiento y plan de implementación | Plan de la implicación de las partes interesadas (producto de trabajo)
2 | PP | 2 | 2.7 | Establecer el plan de proyecto |  | Planear proyecto | Revisión del plan de proyecto | Plan de proyecto (producto de trabajo) | Revisar actas (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear iteración | Revisión del plan de iteración | Plan de proyecto (producto de trabajo) | Revisar actas (producto de trabajo)
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Crear lanzamiento y plan de implementación | Plan de proyecto (producto de trabajo) | Revisar actas (producto de trabajo)
2 | PP | 3 |  | Conseguir compromiso con el plan
2 | PP | 3 | 3.1 | Revisar planes que afectan al proyecto |  | Planear iteración | Revisión del plan de iteración | Revisar WI. | Revisar actas (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear iteración | Revisar IPMO | WI de tarea de reunión IPMO | Actas de reuniones de IPMO
[6 empty] | Planear proyecto | Revisar IPMO | WI de tarea de reunión IPMO | Actas de reuniones de IPMO
2 | PP | 3 | 3.2 | Reconciliar niveles de trabajo y recursos |  | Planear proyecto | Revisar IPMO | Presupuesto revisado, requisitos de programación, compromisos de las partes interesadas | Historia de revisión de plan de proyecto solicitudes de cambios, programación principal
2 | PP | 3 | 3.3 | Conseguir compromiso con el plan |  | Planear iteración | Revisar IPMO | ??? | Actas de reuniones de IPMO
[6 empty] | Planear iteración | Conseguir compromisos | ??? | Actas de reuniones de IPMO
[6 empty] | Planear proyecto | Conseguir compromisos | ??? | Actas de reuniones de IPMO
2 | PMC | 1 |  | Supervisar proyecto con relación al plan
2 | PMC | 1 | 1.1 | Supervisar parámetros de planeamiento de proyecto |  | Seguimiento de administración operativa | Reunión diaria del equipo | Informes | Informes históricos
2 | PMC | 1 | 1.2 | Supervisar los compromisos |  | Seguimiento de administración operativa | Reunión diaria del equipo | Informes | Seguimiento de WI de Team Foundation, Plan de proyecto, plan de iteración
2 | PMC | 1 | 1.3 | Supervisar riesgos del proyecto |  | Administración de riesgos | Supervisar riesgos | WI de riesgo | Informe de estado de riesgo
2 | PMC | 1 | 1.4 | Supervisar administración de datos |  | Seguimiento de administración operativa | Supervisar administración de datos | Informes, consultas WI | Actas de revisión de operaciones
2 | PMC | 1 | 1.5 | Supervisar la implicación de las partes interesadas |  | Seguimiento de administración operativa | Administrar la implicación de las partes interesadas | WI de problema, Revisar WI (tipo==reunión) | Supervisar WI de tareas de implicación de las partes interesadas
2 | PMC | 1 | 1.6 | Efectuar revisiones de progreso |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones | Actas de reunión de revisión de operaciones, Actas de reunión IPMO, Informes | Actas de retrospectiva de proyecto, Actas de retrospectiva de iteración
[6 empty] | Seguimiento de administración operativa | Reunión IPMO
2 | PMC | 1 | 1.7 | Efectuar revisiones de hitos |  | Seguimiento de gobierno | Seguimiento/Revisión del hito | WI de tarea de revisión de hitos, WI de retrospectiva de iteración | Actas de reunión de revisión de hitos, Actas de reunión de revisión de iteración
2 | PMC | 2 |  | Controlar acciones correctivas para cierre
2 | PMC | 2 | 2.1 | Analizar problemas |  | Control de problemas | Analizar problemas | WI de problemas (consulta que muestra "activo") | Completado análisis que muestra historial de trabajos
2 | PMC | 2 | 2.2 | Adoptar acción correctiva |  | Control de problemas | Adoptar acción correctiva | WI de tarea (tipo==acción correctiva) | Historial de problemas que muestra estado, Historial de tareas que muestra progreso en acción correctiva
2 | PMC | 2 | 2.3 | Administrar acción correctiva |  | Control de problemas | Supervisar acción correctiva | Informes de WI de bloqueo y problemas | Historial de WI de problemas y WI de tarea de revisión de acción correctiva
[6 empty] | Administración de riesgos | Implementar plan de contingencia | WI de tareas de plan de contingencia | Historial de WI de plan de contingencia
2 | MA | 1 |  | Alinear medidas y actividades de análisis
2 | MA | 1 | 1.1 | Establecer objetivos de medición |  | Establecer el proceso del proyecto | Establecer plan de medición | Directrices de proyecto (material de introducción general a MSF y directrices de informes específicas) | Directrices de proyecto (alineación)
2 | MA | 1 | 1.2 | Especificar medidas |  | Informes |  | Directrices de informes | Directrices de informes
2 | MA | 1 | 1.3 | Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento |  | Informes |  | Plantilla de proceso y WITD | Team Foundation Server
2 | MA | 1 | 1.4 | Especificar procedimientos de análisis |  | Informes |  | Directrices de informes | Rosetta, almacén de datos
2 | MA | 2 |  | Proporcionar resultados de medición
2 | MA | 2 | 2.1 | Recopilar datos de medición |  | Establecer el proceso del proyecto | Rellenar repositorio de medición de organización | Elementos de trabajo, informes | Almacén de datos operativos de Team Foundation, almacén de datos
[6 empty] | Seguimiento de administración operativa | Recopilar y almacenar datos
2 | MA | 2 | 2.2 | Analizar datos de medición |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones | Informes | Actas de revisión de operaciones
2 | MA | 2 | 2.3 | Almacenar datos y resultados |  | Seguimiento de administración operativa | Recopilar y almacenar datos | Consulta de inventario de WI/informe, almacén de datos, presentación de revisión de operaciones (producto de trabajo) | Actas de revisión de operaciones
2 | MA | 2 | 2.4 | Comunicar resultados |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones | Presentaciones de revisión de operaciones (producto de trabajo) | Actas de revisión de operaciones
2 | PPQA | 1 |  | Evaluar objetivamente procesos y productos de trabajo
2 | PPQA | 1 | 1.1 | Evaluar objetivamente procesos y productos de trabajo |  | Seguimiento de gobierno | Auditoría | Informe de auditoría (producto de trabajo) | Acciones correctivas, sugerencias de mejora
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Evaluar proceso |  | Historial de revisión de plantilla de proceso de proyecto
2 | PPQA | 1 | 1.2 | Evaluar objetivamente servicios y productos de trabajo |  | Seguimiento de gobierno | Auditoría | Informe de auditoría (producto de trabajo) | Acciones correctivas, sugerencias de mejora
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Evaluar proceso |  | Historial de revisión de plantilla de proceso de proyecto
2 | PPQA | 2 |  | Proporcionar información de objetivos
2 | PPQA | 2 | 2.1 | Comunicar y asegurar resolución de problemas de incumplimiento | x
2 | PPQA | 2 | 2.2 | Establecer informes |  | Seguimiento de gobierno | Auditoría | Informe de auditoría (producto de trabajo) | Informes, acciones correctivas, sugerencias de mejora
2 | CM | 1 |  | Establecer las líneas base
2 | CM | 1 | 1.1 | Identificar elementos de configuración |  | Administración de la configuración de línea base | Crear plan de administración de configuración | Directrices de proceso: elementos y productos de trabajo | Actas de reunión CCB – consulta/
2 | CM | 1 | 1.2 | Establecer un sistema de administración de configuración |  | Administración de la configuración de línea base | Establecer sistema de administración de configuración | Plantilla de proceso, grupos de trabajo y directivas de acceso, WI de solicitudes de cambios, flujo de trabajo de directrices de proceso | Almacén de datos, copia de seguridad de TFS
[6 empty] | Administración de la configuración de línea base | Establecer directiva de administración de configuración | Informe de línea base de administración de configuración
2 | CM | 1 | 1.3 | Crear o publicar líneas base | x
2 | CM | 2 |  | Seguimiento y control de cambios
2 | CM | 2 | 2.1 | Seguimiento de solicitudes de cambio |  | Administrar solicitudes de cambios | Crear solicitud de cambios | Consulta/informe de WI de solicitud de cambios
[6 empty] | Administrar solicitudes de cambios | Dar prioridad a solicitudes de cambios | Actas de reuniones de CCB (Revisar WI)
[6 empty] | Administrar solicitudes de cambios | Analizar solicitudes de cambios |  | Análisis de impacto de solicitudes de cambios – campo en WI
[6 empty] | Probar requisitos del cliente (Escenario o Calidad de servicio) | Efectuar pruebas exploratorias |  | Resultados de pruebas (WI de tarea)
2 | CM | 2 | 2.2 | Controlar elementos de configuración | x
2 | CM | 3 |  | Establecer integridad
2 | CM | 3 | 3.1 | Establecer registros de configuración |  | Administración de la configuración de línea base | Establecer registros de administración de configuración | Control de versiones de Team System
2 | CM | 3 | 3.2 | Efectuar auditorías de configuración |  | Seguimiento de gobierno | Auditoría | Resultados de auditoría de configuración (producto de trabajo) | Sugerencias de mejora (producto o elemento de trabajo)
2 | SAM | 1 |  | Establecer acuerdos de proveedor
2 | SAM | 1 | 1.1 | Determinar tipo de adquisición | x
2 | SAM | 1 | 1.2 | Seleccionar proveedores | x
2 | SAM | 1 | 1.3 | Establecer acuerdos de proveedor | x
2 | SAM | 2 |  | Cumplir acuerdos de proveedor
2 | SAM | 2 | 2.1 | Revisar productos COTS | x
2 | SAM | 2 | 2.2 | Ejecutar el acuerdo de proveedor | x
2 | SAM | 2 | 2.3 | Aceptar el producto adquirido | x
2 | SAM | 2 | 2.4 | Productos de transición | x
3 | RD | 1 |  | Desarrollar requisitos del cliente
3 | RD | 1 | 1.1-1 | Recabar necesidades de las partes interesadas |  | Captura de la visión del producto | Desarrollar instantánea de estilo de vida | Instantánea de estilo de vida | Estado de problemas de partes interesadas (Informe)
[6 empty] | Probar un requisito de cliente (Escenario o Calidad de servicio) | Efectuar pruebas exploratorias (para requisitos que faltan) | ??? | Estado de escenario Estado de requisitos de calidad de servicio (Informes)
3 | RD | 1 | 1.1-2 | Recabar necesidades |  | Crear escenario | Pensar los escenarios | Escenario
[6 empty] | Captura de la visión del producto | Desarrollar instantánea de estilo de vida | Instantánea de estilo de vida
[6 empty] | Crear requisitos de calidad de servicio | Pensar en los requisitos de calidad del servicio | Requisitos de calidad del servicio.
[6 empty] | Probar un requisito de cliente (Escenario o Calidad de servicio) | Efectuar pruebas exploratorias (para requisitos que faltan) | ??? | Estado de escenario Estado de requisitos de calidad de servicio (Informes)
3 | RD | 1 | 1.2 | Develop Customer Requirements |  | Crear escenario | Escribir escenario, guión gráfico del escenario, Escribir requisito de calidad del servicio, Escribir requisitos de seguridad, Refinar personas | Escenario Requisitos de calidad de servicio Amenaza Lista de activos | Guión gráfico Personas
3 | RD | 2 |  | Desarrollar requisitos del producto
3 | RD | 2 | 2.1 | Establecer producto y requisitos de los componentes del producto |  | Crear requisitos del producto | Definir requisitos de seguridad | Requisitos de seguridad
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Definir requisitos de seguridad | Requisitos de seguridad
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Definir requisitos funcionales | Requisitos funcionales
3 | RD | 2 | 2.2 | Asignar requisitos de los componentes del producto |  | Crear requisitos del producto | Asignar requisitos de los componentes del producto | ??? | Requisitos de los componentes del producto
3 | RD | 2 | 2.3 | Identificar requisitos de la interfaz |  | Crear requisitos del producto | Definir requisitos de la interfaz | Requisitos de la interfaz
3 | RD | 3 |  | Analizar y validar requisitos
3 | RD | 3 | 3.1 | Establecer escenarios y conceptos operativos |  | Captura de la visión del producto | Desarrollar instantánea de estilo de vida | Instantánea de estilo de vida
[6 empty] | Crear escenarios | Escribir escenario | Escenario
[6 empty] | Crear requisitos de calidad del servicio | Escribir requisitos de calidad del servicio | Requisitos de calidad del servicio.
[6 empty] | Crear escenarios | Guión gráfico de escenarios | Guión gráfico | Escenario
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Definir requisitos operativos | Requisitos operativos
3 | RD | 3 | 3.2 | Establecer una definición de la funcionalidad requerida |  | Crear requisitos del producto | Desarrollar un modelo de dominio | Modelo de dominio
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Definir requisitos funcionales | Requisitos funcionales
3 | RD | 3 | 3.3 | Analizar requisitos |  | Crear requisitos del producto | Desarrollar un modelo de dominio | Modelo de dominio
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Desarrollar modelo de flujo de IU | Modelo de flujo de IU
3 | RD | 3 | 3.4-3 | Analizar requisitos para logar equilibrio |  | Crear escenario | Dar prioridad a los escenarios | ??? | Escenario
[6 empty] | Crear requisitos de calidad del servicio | Dar prioridad a los requisitos de calidad del servicio | ??? | Requisitos de calidad del servicio.
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Desarrollar un modelo de dominio | Modelo de dominio
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Desarrollar modelo de flujo de IU | Modelo de flujo de IU
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Dar prioridad a la funcionalidad | ??? | Requisitos funcionales
3 | RD | 3 | 3.5-1 | Validar requisitos |  | Crear escenarios | Revisión de escenarios | Revisar informe
[6 empty] | Crear requisitos de calidad del servicio | Revisión de requisitos de calidad del servicio | Revisar informe
3 | RD | 3 | 3.5-2 | Validar los requisitos con métodos exhaustivos |  | Crear requisitos del producto | Revisión de requisitos | Revisar informe | Actas de revisión de requisitos
3 | TS | 1 |  | Seleccionar soluciones de componentes de productos
3 | TS | 1 | 1.1-1 | Desarrollar soluciones alternativas y criterios de selección |  | Crear arquitectura (de solución) | Crear una prueba de concepto | Prueba de concepto Soluciones de arquitectura | Planear o diseñar prueba de concepto (producto de trabajo)
3 | TS | 1 | 1.1-2 | Desarrollar soluciones alternativas y criterios de selección detallados |  | Crear arquitectura (de solución) | Crear una prueba de concepto | Prueba de concepto | Planear o diseñar prueba de concepto (producto de trabajo)
[6 empty] | Crear arquitectura (de solución) | Crear diseños de partición de aplicaciones .Net | Diagrama de conexión de aplicaciones
3 | TS | 1 | 1.2-2 | Desarrollar escenarios y conceptos operativos |  | Crear arquitectura (de solución) | Analizar escenarios en relación con el concepto de arquitectura | Documento de validación de escenario de arquitectura
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Desarrollar un modelo de dominio | Modelo de dominio
[6 empty] | Crear requisitos del producto | Definir requisitos operativos | Requisitos operativos
3 | TS | 1 | 1.3 | Seleccionar soluciones de componentes de productos |  | Crear arquitectura (de solución) | Seleccionar soluciones | Arquitectura de la solución
3 | TS | 2 |  | Desarrollar el diseño
3 | TS | 2 | 2.1 | Diseñar el producto y los componentes del producto |  | Crear arquitectura (de solución) | Crear diseños de partición de aplicaciones .Net | Diagrama de conexión de aplicaciones
[6 empty] | Crear arquitectura (de solución) | Desarrollar modelo de amenazas | Modelo de amenazas
[6 empty] | Crear arquitectura (de solución) | Desarrollar modelo de rendimiento | Modelo de rendimiento
3 | TS | 2 | 2.2-3 | Establecer un paquete de datos técnicos |  | Crear arquitectura (de solución) | Crear arquitectura de infraestructura y directrices de documentación | Paquete de datos técnicos
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Diseño | Paquete de datos técnicos
3 | TS | 2 | 2.3-1 | Establecer descripciones de interfaz |  | Crear arquitectura (de solución) | Diseñar arquitectura del sistema e implementación | Arquitectura de solución Requisitos de la interfaz
3 | TS | 2 | 2.3-3 | Diseñar interfaces usando criterios |  | Crear arquitectura (de solución) | Diseñar arquitectura del sistema e implementación | Arquitectura de solución Requisitos de la interfaz
3 | TS | 2 | 2.4-3 | Efectuar crear, comprar o reutilizar análisis |  | Crear arquitectura (de solución) | Seleccionar soluciones | Arquitectura de la solución
3 | TS | 3 |  | Implementar el diseño del producto
3 | TS | 3 | 3.1 | Implementar el diseño |  | Implementar una tarea de desarrollador | Escribir código | Código fuente
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Refactorizar código | Código fuente | Revisar comentarios
[6 empty] | Corregir errores | Corrección de código para error | Código fuente | Errores
[6 empty] | Corregir errores | Refactorizar código | Código fuente | Errores
3 | TS | 3 | 3.2 | Desarrollar documentación de soporte de producto |  | Desarrollar documentación |  | Documentación de producto | Plan de documentación
3 | PI | 1 |  | Preparar integración de producto
3 | PI | 1 | 1.1-1 | Determinar secuencia de integración |  | Establecer entornos | Planear integración de producto | Plan de integración de producto
3 | PI | 1 | 1.2-2 | Establecer entorno de integración del producto |  | Establecer entornos | Establecer entorno de integración del producto | Entorno de integración | Plan de integración de producto
[6 empty] | Establecer entornos | Comprobar entorno de integración del producto | Entorno de integración | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
3 | PI | 1 | 1.3-3 | Establecer procedimientos y criterios de integración del producto |  | Establecer entornos | Establecer entorno de integración del producto | Plan de integración de producto | Lógica de la secuencia de integración Documentación de soporte para el entorno de integración
3 | PI | 2 |  | Garantizar la compatibilidad de la interfaz
3 | PI | 2 | 2.1 | Revisar las descripciones de la interfaz para la integridad |  | Crear arquitectura (de solución) | Revisar arquitectura del sistema y diagrama de implementación | Arquitectura de la solución Diagrama de sistemas de aplicaciones | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
3 | PI | 2 | 2.2 | Administrar interfaces |  | Crear arquitectura (de solución) | Administrar definiciones de interfaz | Arquitectura de solución Requisitos de la interfaz
3 | PI | 3 |  | Ensamblar los componentes del producto y entregar el producto
3 | PI | 3 | 3.1 | Confirmar disponibilidad de los componentes de producto para integración |  | Compilar un producto | Aceptar una compilación | Versión | Notas de compilación Informe de compilación
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Revisar código | Código fuente | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Integrar cambios de código | Código fuente | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
[6 empty] | Corregir errores | Revisar código | Código fuente | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
[6 empty] | Corregir errores | Integrar cambios de código | Código fuente | Revisar comentarios Datos de revisión de compañeros
3 | PI | 3 | 3.2 | Ensamblar componentes del producto |  | Compilar un producto | Iniciar compilación | Versión | Notas de compilación Informe de compilación
3 | PI | 3 | 3.3 | Evaluar componentes ensamblados del producto |  | Compilar un producto | Ejecutar pruebas y comprobar compilación | Informe de compilación | Versión
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Aceptar el producto para lanzamiento | Publicar resultados de evaluación | Publicar notas Publicar criterios de aceptación Compilación
3 | PI | 3 | 3.4 | Empaquetar y entregar el producto o componente del producto |  | Lanzamiento de un producto | Crear notas de la versión | Notas de la versión
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Empaquetar el producto | Candidato de versión comercial
3 | VER | 1 |  | Preparar la comprobación
3 | VER | 1 | 1.1 | Seleccionar productos de trabajo para comprobación |  | Planear una iteración, Implementar una tarea de desarrollador, Corregir un error | Programar escenarios para desarrollo y probar, crear o actualizar una prueba unitaria | Prueba unitaria
3 | VER | 1 | 1.2-2 | Establecer el entorno de comprobación |  | Establecer entornos | Establecer entorno de prueba unitaria | Entorno de prueba unitaria
3 | VER | 1 | 1.3-3 | Establecer procedimientos de comprobación |  | Comprobar un requisito del producto | Desarrollar pruebas | Casos de pruebas (producto de trabajo)
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Crear o actualizar un prueba de comprobación del sistema | Prueba del sistema (producto de trabajo)
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Escribir o actualizar una prueba unitaria | Prueba unitaria
[6 empty] | Establecer entornos | Seleccionar directrices de comprobación de proyecto | Planteamiento de pruebas (producto de trabajo)
3 | VER | 2 |  | Efectuar revisiones de compañeros
3 | VER | 2 | 2.1 | Preparar para revisión de compañeros |  | Implementar una tarea de desarrollador | Realizar análisis de código | Código fuente Directrices de análisis de código Directrices de codificación del proyecto Directrices de codificación de la organización | Datos de revisión de compañeros
[6 empty] | Crear arquitectura (de solución) | Seleccionar soluciones | Arquitectura de la solución
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Preparar para revisión del diseño | Diagrama de sistemas de aplicaciones
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Preparar para revisión de código | Código fuente Directrices de análisis de código Directrices de codificación del proyecto Directrices de codificación de la organización
[6 empty] | Corregir errores | Preparar para revisión de código | Código fuente Directrices de análisis de código Directrices de codificación del proyecto Directrices de codificación de la organización
3 | VER | 2 | 2.2 | Hacer revisiones de compañeros |  | Implementar una tarea de desarrollador | Revisar código | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Código fuente Directrices de análisis de código Directrices de codificación del proyecto Directrices de codificación de la organización
[6 empty] | Implementar una tarea de desarrollador | Revisar el diseño | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Diagrama de sistemas de aplicaciones Código fuente
[6 empty] | Corregir errores | Revisar código | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Código fuente Directrices de análisis de código Directrices de codificación del proyecto Directrices de codificación de la organización
[6 empty] | Corregir errores | Revisar estrategia de revisión | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | ???
[6 empty] | Administración de la configuración de línea base | Revisar directrices de administración de configuración | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Directrices de administración de configuración
[6 empty] | Administrar solicitud de cambios | Revisar solicitudes de cambios | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Solicitud de cambio
[6 empty] | Captura de la visión del producto | Revisar definición de visión | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Definición de la visión
[6 empty] | Crear arquitectura (de solución) | Revisar arquitectura del sistema e implementación | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Arquitectura de la solución Diagrama de sistemas de aplicaciones
[6 empty] | Control de problemas | Revisión de acción correctiva | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Acciones correctivas
[6 empty] | Planear proyecto | Revisión del plan de proyecto | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Plan de proyecto
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Seleccionar candidato de versión comercial | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios | Candidato de versión comercial
3 | VER | 2 | 2.3-2 | Analizar datos de revisión de compañeros |  | Cierre de la iteración | Analizar datos de revisión de compañeros | Análisis de las actas de revisión de compañeros
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Evaluar proceso | Definición de procesos de proyecto
[6 empty] | Planear una iteración | Planear conocimiento y habilidades | Plan de conocimiento y habilidades
[6 empty] | Establecer entornos | Seleccionar reglas y directrices de análisis | Reglas de análisis estático Directrices de análisis estático
[6 empty] | Establecer entornos | Seleccionar directrices de codificación de proyecto | Directrices de codificación de la organización Directrices de codificación del proyecto
3 | VER | 3 |  | Comprobar productos de trabajo seleccionados
3 | VER | 3 | 3.1 | Tipos de comprobación |  | Implementar una tarea de desarrollador | Realizar prueba unitaria | Prueba unitaria (Informe)? | Prueba unitaria
[6 empty] | Corregir errores | Realizar prueba unitaria | Prueba unitaria (Informe)? | Prueba unitaria
[6 empty] | Cerrar un error | Comprobar solución | Error
[6 empty] | Comprobar requisito del producto | Seleccionar y ejecutar pruebas | Prueba del sistema
[6 empty] | Corregir errores | Reproducir el error | Error
3 | VER | 3 | 3.2-2 | Analizar resultados de comprobación e identificar acciones correctivas |  | Estabilizar seguimiento | Evaluar errores | Registro de acciones correctivas (Informe) Planes de acciones correctivas (WI de tarea) | Solicitud de cambio
[6 empty] | Comprobar requisito del producto | Abrir un error | Prueba del sistema | Solicitud de cambio
[6 empty] | Corregir errores | Localizar la causa del error | ??? | Solicitud de cambio
[6 empty] | Corregir errores | Decidir estrategia de corrección | ??? | Solicitud de cambio
3 | VAL | 1 |  | Preparación para validación
3 | VAL | 1 | 1.1 | Seleccionar productos para validación |  | Lanzamiento de un producto | Seleccionar candidato de versión comercial | Candidato de versión comercial | Publicar criterios de aceptación
3 | VAL | 1 | 1.2 | Establecer el entorno de validación |  | Lanzamiento de un producto | Establecer producto/campo/entorno de pruebas de aceptación de usuario | Señal de preparado entorno de pruebas de aceptación de usuario
3 | VAL | 1 | 1.3 | Establecer procedimientos y criterios de validación |  | Crear requisito de cliente (Escenario o Calidad del servicio) | Escribir caso de pruebas de aceptación del usuario | Criterios de pruebas de aceptación del usuario Procedimientos de pruebas de aceptación del usuario
[6 empty] | Probar requisitos del cliente | Desarrollar pruebas | Prueba de aceptación del usuario
3 | VAL | 2 |  | Validar el producto y los componentes del producto
3 | VAL | 2 | 2.1 | Hacer la validación |  | Probar un requisito del cliente | Seleccionar y ejecutar pruebas | Resultados de pruebas de aceptación del usuario | Prueba de aceptación del usuario
[6 empty] | Lanzamiento de un producto | Prueba de aceptación del usuario | Resultados de pruebas de aceptación del usuario | Prueba de aceptación del usuario
3 | VAL | 2 | 2.2 | Analizar resultados de la validación |  | Lanzamiento de un producto | Analizar resultados UAT | Datos de revisión de compañeros Comentarios de revisión | Resultados de pruebas de aceptación del usuario
[6 empty] | Estabilizar seguimiento | Evaluar errores | ??? | Error
[6 empty] | Probar un requisito del cliente | Abrir un error | Error
3 | OPF | 1 |  | Determinar oportunidades de mejora del proceso
3 | OPF | 1 | 1.1 | Establecer necesidades de proceso de la organización | x
3 | OPF | 1 | 1.2 | Evaluar los procesos de la organización | x
3 | OPF | 1 | 1.3 | Identificar las mejoras del proceso de la organización | x
3 | OPF | 2 |  | Planear e implementar actividades de mejora del proceso.
3 | OPF | 2 | 2.1 | Establecer planes de acción de proceso | x
3 | OPF | 2 | 2.2 | Implementar planes de acción de proceso | x
3 | OPF | 2 | 2.3 | Implementar activos de proceso de la organización | x
3 | OPF | 2 | 2.4 | Incorporar experiencias relacionadas con el proceso en los activos de proceso de la organización | x
3 | OPD | 1 |  | Establecer activos de proceso de la organización
3 | OPD | 1 | 1.1 | Establecer procesos estándar |  | Establecer el proceso del proyecto | Evocar proceso de la organización | Definición del proceso organizativo | Directrices de proceso VSTS, informes, consultas
3 | OPD | 1 | 1.2 | Establecer modelo de ciclo de vida |  | Establecer el proceso del proyecto | Evocar proceso de la organización | Definición del proceso organizativo | Directrices de proceso VSTS, informes, consultas
3 | OPD | 1 | 1.3 | Establecer directrices y criterios de adaptación |  | Establecer el proceso del proyecto | Aplicar directrices y criterios de adaptación | Adaptar directrices y criterios
3 | OPD | 1 | 1.4 | Establecer repositorio de medición de la organización |  | Establecer el proceso del proyecto | Rellenar repositorio de medición de organización | Base de datos VSTS | Directrices de proceso VSTS, informes, consultas
3 | OPD | 1 | 1.5 | Establecer biblioteca de activos de proceso de la organización |  | Establecer el proceso del proyecto | Rellenar biblioteca de activos de proceso de la organización | plantilla de procesos VSTS plantilla de procesos, servidor de control de código fuente
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Mantener catálogo de biblioteca de activos de proceso | Servidor de control de código fuente VSTS
3 | OT | 1 |  | Establecer capacidad de aprendizaje de la organización
3 | OT | 1 | 1.1 | Establecer necesidades de aprendizaje estratégico | x
3 | OT | 1 | 1.2 | Determinar qué necesidades de aprendizaje son responsabilidad de la organización | x
3 | OT | 1 | 1.3 | Establecer un plan táctico de aprendizaje de la organización | x
3 | OT | 1 | 1.4 | Establecer capacidad de aprendizaje | x
3 | OT | 2 |  | Proporcionar el aprendizaje necesaria
3 | OT | 2 | 2.1 | Ofrecer aprendizaje | x
3 | OT | 2 | 2.2 | Establecer registros de aprendizaje | x
3 | OT | 2 | 2.3 | Evaluar la eficacia del aprendizaje | x
3 | IPM | 1 |  | Usar el proceso definido del proyecto
3 | IPM | 1 | 1.1 | Establecer el proceso definido del proyecto |  | Establecer el proceso del proyecto |  | Definición de proceso del proyecto Plan de medición Plan de administración de datos del proyecto | Servidor de medición Biblioteca de activos de proceso de la organización
[6 empty] | Planear proyecto | Definir ciclo de vida del proyecto | Definición de procesos de proyecto
3 | IPM | 1 | 1.2 | Usar activos de proceso de la organización para planear las actividades del proyecto |  | Planear proyecto | Establecer presupuesto y programación | Presupuesto Programación
[6 empty] | Planear proyecto | Planear recursos del proyecto | Gráfico de organización y equipo del proyecto | Plan de proyecto
[6 empty] | Planear proyecto | Planear conocimiento y habilidades | Plan de conocimiento y habilidades
[6 empty] | Planear proyecto | Plan de implicación de las partes interesadas | Plan de implicación de las partes interesadas
3 | IPM | 1 | 1.3 | Integrar los planes |  | Planear proyecto | Revisar plan IPMO | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios
3 | IPM | 1 | 1.4 | Controlar el proyecto usando planes integrados |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios
[6 empty] | Seguimiento de administración operativa | Revisar IPMO | Análisis de las actas de revisión de compañeros Revisar comentarios
3 | IPM | 1 | 1.5 | Contribuir a los activos de procesos organizativos |  | Cierre de la iteración | Retrospectiva de la iteración
[6 empty] | Cierre del proyecto. | Retrospectiva del proyecto
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Rellenar biblioteca de activos de proceso de la organización | Productos/elementos de trabajo
[6 empty] | Establecer el proceso del proyecto | Evocar proceso de la organización | Sugerencia de mejora | Definición del proceso organizativo
3 | IPM | 2 |  | Coordinar y colaborar con partes interesadas pertinentes
3 | IPM | 2 | 2.1 | Administrar la implicación de las partes interesadas |  | Seguimiento de administración operativa | Administrar la implicación de las partes interesadas | Informe de la implicación de las partes interesadas | Plan de implicación de las partes interesadas
[6 empty] | Planear iteración | Identificar a las partes interesadas | Lista de las partes interesadas | Plan de iteración
[6 empty] | Planear proyecto | Identificar a las partes interesadas | Lista de las partes interesadas | Plan de proyecto
3 | IPM | 2 | 2.2 | Administrar dependencias |  | Seguimiento de administración operativa | Administrar la implicación de las partes interesadas | Informe de la implicación de las partes interesadas | Plan de implicación de las partes interesadas
[6 empty] | Seguimiento de administración operativa | Reunión IPMO | Registro de problemas | Actas de reuniones
3 | IPM | 2 | 2.3 | Resolver problemas de coordinación |  | Seguimiento de administración operativa | Reunión IPMO | Registro de problemas Análisis de problemas | Señal de problema resuelto
3 | IPM | 3 |  | Usar visión compartida del proyecto para IPPD
3 | IPM | 3 | 3.1 | Definir contexto de visión compartida del proyecto | x |  |  | Definición de la visión
3 | IPM | 3 | 3.2 | Establecer la visión compartida del proyecto |  | Captura de la visión del producto | Escribir definición de visión | Definición de la visión
[6 empty] | Captura de la visión del producto | Definir personas | Personas
3 | IPM | 4 |  | Organizar equipos integrados para IPPD
3 | IPM | 4 | 4.1 | Determinar la estructura integrada del equipo para el proyecto |  | Planear iteración | Formar equipo de iteración | Gráfico de la organización (producto de trabajo) | Actas de reunión de revisión de proyecto e iteración (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear proyecto | Formar equipo del proyecto
[6 empty] | Planear proyecto | Definir roles y responsabilidades
3 | IPM | 4 | 4.2 | Desarrollar una distribución preliminar de los requisitos para equipos integrados | x
3 | IPM | 4 | 4.3 | Establecer equipos integrados |  | Planear iteración | Formar equipo de iteración | Plan de iteración (producto de trabajo) | Actas de la revisión del plan de iteración
[6 empty] | Planear proyecto | Formar equipo del proyecto | Plan de proyecto (producto de trabajo) | Revisión del plan de proyecto
[6 empty] | Planear proyecto | Establecer plan de comunicación
3 | RSKM | 1 |  | Preparar para el control de riesgos
3 | RSKM | 1 | 1.1 | Determinar fuentes y categorías de riesgo |  | Planear proyecto | Determinar fuentes y categorías de riesgo | Determinar fuentes y categorías de riesgo (producto de trabajo) | Clasificación del riesgo (directriz de proceso), Base de datos de control de riesgos (WI de riesgo)
3 | RSKM | 1 | 1.2 | Define parámetros de riesgo |  | Planear proyecto | Define parámetros de riesgo | Directrices del proceso | Base de datos de control de riesgos (WI de riesgo)
3 | RSKM | 1 | 1.3 | Establecer estrategia de control de riesgo |  | Planear proyecto | Establecer estrategia de control de riesgo | Directrices de proceso, plantilla de proceso y representación | Directrices de proceso, actividad de supervisión de riesgo (WI de tarea)
3 | RSKM | 2 |  | Identificar y analizar riesgos
3 | RSKM | 2 | 2.1 | Identificar riesgos |  | Administración de riesgos | Identificar riesgos | WI de riesgo | Actividades de análisis de riesgo (WI de tarea)
3 | RSKM | 2 | 2.2 | Evaluar, categorizar y dar prioridad a los riesgos |  | Administración de riesgos | Analizar riesgos | WI de riesgo con prioridad e historial
|  |  |  | ("") |  | Administración de riesgos | Dar prioridad a los riesgos
3 | RSKM | 3 |  | Reducir riesgos
3 | RSKM | 3 | 3.1 | Desarrollar planes de reducción de riesgos |  | Administración de riesgos | Seleccionar riesgos para reducirlos | WI de riesgo – campo de plan de reducción | WI de riesgo - historial
[6 empty] | Administración de riesgos | Planear reducción de riesgos
3 | RSKM | 3 | 3.2 | Implementar planes de reducción de riesgos |  | Administración de riesgos | Implementar planes de reducción de riesgos | WI de tarea – vinculado a WI de riesgos | WI de tarea y riesgos - historial
3 | IT | 1 |  | Establecer composición del equipo
3 | IT | 1 | 1.1 | Identificar tareas del equipo |  | Planear una iteración | Formar equipo de iteración | WI de tarea (por miembro de equipo) | Informe (por equipo) de estado de WI
3 | IT | 1 | 1.2 | Identificar habilidades y conocimientos necesarios |  | Planear una iteración | Identificar habilidades y conocimientos | Plan de habilidades y conocimientos (producto de trabajo) | Informes de aprendizaje (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear proyecto | Identificar habilidades y conocimientos | Plan de habilidades y conocimientos (producto de trabajo) | Informes de aprendizaje (producto de trabajo)
3 | IT | 1 | 1.2 | Asignar miembros de equipo adecuados |  | Planear una iteración | Formar equipo de iteración | Asignaciones de equipo – persona frente a rol – Gráfico de organización del equipo de proyecto (producto de trabajo) | WI de tarea con registro de tiempo e historial
[6 empty] | Planear proyecto | Formar equipo del proyecto | Asignaciones de equipo – persona frente a rol – Gráfico de organización del equipo de proyecto (producto de trabajo) | WI de tarea con registro de tiempo e historial
3 | IT | 2 |  | Gobernar operación de equipo
3 | IT | 2 | 2.1 | Establecer una visión compartida |  | Captura de la visión del producto | Escribir definición de visión | Definición de la visión (producto de trabajo) | Actas de reunión y WI de revisión de lanzamiento de proyecto
|  |  |  | ("") |  | Captura de la visión del producto | Definir personas | Personas (producto de trabajo)
3 | IT | 2 | 2.2 | Establecer un contrato de equipo |  | Planear proyecto | Establecer contrato de equipo | Contrato de equipo (producto de trabajo)
3 | IT | 2 | 2.3 | Definir roles y responsabilidades |  | Planear proyecto | Definir roles y responsabilidades | Contrato de equipo (producto de trabajo)
[6 empty] | Planear iteración | Definir roles y responsabilidades | Actualización de iteración del contrato de equipo (producto de trabajo)
3 | IT | 2 | 2.4 | Establecer procedimientos operativos |  | Planear proyecto | Establecer procedimientos operativos | Plan de comunicación y proyecto adaptado / Plantilla del proceso de iteración
3 | IT | 2 | 2.5 | Colaborar entre equipos de interfaz |  | Planear proyecto | Establecer plan de comunicación |  | Plan de comunicación
[6 empty] | Planear iteración | Establecer plan de comunicación |  | Plan de comunicación
[6 empty] | Planear proyecto | Formar equipo del proyecto
[6 empty] | Seguimiento de administración operativa | Reunión IPMO | Actas de reuniones de IPMO | Actividad de evaluación de errores registrados en historial de WI
3 | ISM | 1 |  | Analizar y seleccionar fuentes de productos
3 | ISM | 1 | 1.1 | Analizar fuentes potenciales de productos | x
3 | ISM | 1 | 1.2 | Evaluar y determinar fuentes de productos | x
3 | ISM | 2 |  | Coordinar con proveedores
3 | ISM | 2 | 2.1 | Supervisar procesos de proveedores seleccionados | x
3 | ISM | 2 | 2.2 | Evaluar productos de trabajo de proveedores seleccionados | x
3 | ISM | 2 | 2.3 | Revisar acuerdo o relación con proveedores | x
3 | DAR | 1 |  | Evaluar alternativas
3 | DAR | 1 | 1.1 | Establecer directrices para análisis de decisiones |  | Crear arquitectura (de solución) | Evaluar alternativas (LAAAM) | ??? | ???
3 | DAR | 1 | 1.2 | Establecer criterios de evaluación |  | Crear arquitectura (de solución) | Evaluar alternativas (LAAAM) | Notas LAAAM, Orientación del proceso | Notas LAAAM, Orientación del proceso
3 | DAR | 1 | 1.3 | Identificar soluciones alternativas. |  | Crear arquitectura (de solución) | Crear diseños de partición de aplicaciones .Net alternativas | Estrategias tecnológicas | Matriz de evaluación LAAAM
3 | DAR | 1 | 1.4 | Seleccionar métodos de evaluación |  | Crear arquitectura (de solución) | Evaluar alternativas (LAAAM) | ??? | Matriz de evaluación LAAAM
3 | DAR | 1 | 1.5 | Evaluar alternativas |  | Crear arquitectura (de solución) | Evaluar alternativas (LAAAM) | Matriz de evaluación LAAAM | Seleccionar Actas de reuniones de (Revisión) arquitectura
3 | DAR | 1 | 1.6 | Seleccionar soluciones |  | Crear arquitectura (de solución) | Seleccionar soluciones | Matriz de evaluación LAAAM | Seleccionar Actas de reuniones de (Revisión) arquitectura
3 | OEI | 1 |  | Proporcionar infraestructura IPPD
3 | OEI | 1 | 1.1 | Establecer la visión compartida de la organización | x
3 | OEI | 1 | 1.2 | Establecer e integrar entorno de integración | x
3 | OEI | 1 | 1.3 | Identificar requisitos de habilidades únicas de IPPD | x
3 | OEI | 2 |  | Administrar personas para integración
3 | OEI | 2 | 2.1 | Establecer mecanismos de liderazgo | x
3 | OEI | 2 | 2.2 | Establecer incentivos para integración | x
3 | OEI | 2 | 2.3 | Establecer mecanismos para equilibrar las responsabilidades del equipo y la organización | x
4 | OPP | 1 |  | Establecer modelos y líneas base de rendimiento
4 | OPP | 1 | 1.1 | Seleccionar procesos |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | OPP | 1 | 1.2 | Establecer mediciones de rendimiento de procesos |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | OPP | 1 | 1.3 | Establecer objetivos de rendimiento de proceso y calidad | x
4 | OPP | 1 | 1.4 | Establecer líneas base de rendimiento de procesos | x
4 | OPP | 1 | 1.5 | Establecer modelos de rendimiento de procesos | x
4 | QPM | 1 |  | Administrar el proyecto cuantitativamente
4 | QPM | 1 | 1.1 | Establecer los objetivos del proyecto | x
4 | QPM | 1 | 1.2 | Componer el proceso definido | x
4 | QPM | 1 | 1.3 | Seleccionar los subprocesos que serán controlados estadísticamente | x
4 | QPM | 1 | 1.4 | Controlar rendimiento del proyecto |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | QPM | 2 |  | Controlar estadísticamente el rendimiento de subprocesos
4 | QPM | 2 | 2.1 | Seleccionar mediciones y técnicas analíticas |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | QPM | 2 | 2.2 | Aplicar métodos estadísticos para comprender la variación |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | QPM | 2 | 2.3 | Supervisar el rendimiento de los subprocesos seleccionados |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
4 | QPM | 2 | 2.4 | Registrar datos de control estadístico | x
5 | OID | 1 |  | Seleccionar mejoras
5 | OID | 1 | 1.1 | Recopilar y analizar propuestas de mejoras |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
5 | OID | 1 | 1.2 | Identificar y analizar innovaciones |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
5 | OID | 1 | 1.3 | Estudiar mejoras | x
5 | OID | 1 | 1.4 | Seleccionar mejoras para implementar | x
5 | OID | 2 |  | Implementar mejoras
5 | OID | 2 | 2.1 | Planear la implementación | x
5 | OID | 2 | 2.2 | Controlar la implementación | x
5 | OID | 2 | 2.3 | Medir los efectos de mejora | x
5 | CAR | 1 |  | Determinar las causas de los defectos | x
5 | CAR | 1 | 1.1 | Seleccionar datos defectuosos para análisis |  | Seguimiento de administración operativa | Revisión de operaciones
5 | CAR | 1 | 1.2 | Analizar las causas | x
5 | CAR | 2 |  | Abordar las causas de los defectos | x
5 | CAR | 2 | 2.1 | Implementar las propuestas de acción | x
5 | CAR | 2 | 2.2 | Evaluar los efectos de los cambios | x
5 | CAR | 2 | 2.3 | Registrar los datos | x
Total |  |  | 189 |  | 56 | 133